| № | Мероприятия | Срок | Обоснование (краткое) | Ресурсы | Инициаторы | Ответственные министерства и ведомства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Немедленные меры по восстановлению деловой активности |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита прав собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание правительственной комиссии по реструктурированию активов и обеспечение участия бизнес-сообщества в ее работе | Май | Обеспечение конституционного требования неприкосновенности собственности | МДС | МДС | Минфин, Мингосимущество, МЭР |  |
|  | Активные меры по стабилизации и обеспечению общественной безопасности и прав неприкосновенности частной собственности | Постоянно | Данные меры должны включать как меры информационной кампании, так и конкретные практические действия | Бизнес ассоциации, БДК | МДС | МВД, ГСНБ, Госрегистр, органы МСУ |  |
|  | Обеспечение защиты собственности владельцев туристических объектов на Иссык-Куле в целях обеспечения туристического сезона на основе постоянного диалога временного правительства, собственников с местными органами власти | Май | Необходимо срочно провести встречи с местными представителями, чтобы снять необоснованные требования к владельцам туристических объектов. | СПК, КАТО БДК | СПК | НАМСУ, органы МСУ, МВД, ГСНБ, МЭР |  |
| Осуществление проверок государственными контролирующими органами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить исполнение действующего законодательства, строго регламентирующего компетентность того или иного правоохранительного органа, с целью недопущения с их стороны необоснованных проверок субъектов предпринимательства. | Май | Участились случаи: - необоснованного вмешательства правоохранительных органов в деятельность хозяйствующих субъектов; - превышения своих полномочий; - вмешательства в сферы деятельности, в которые определенные правоохранительные органы не имеют права вмешиваться. | Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | Ассоциация «Союзтекстиль» | Генпрокуратура (по согласованию) |  |
|  | Введение моратория на проверки |  |  |  |  |  |  |
|  | На шесть месяцев (1 год) объявить мораторий на плановые проверки субъектов предпринимательства за исключением, проверок, где ранее были документально подтверждены факты сокрытия налогов, а также по заявлениям физических и юридических лиц по фактам, представляющих угрозу жизни и здоровью населения и окружающей среде. | С 1 мая до 31 декабря | Необходимость снижения административной нагрузки на бизнес | Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | МЭР |  |
| Совершенствование внешнеэкономической и туристической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществить согласованные действия государственных органов и бизнес-сообщества по открытию границ | Май | Предприятия, как торговые, так и промышленные, несут убытки из за закрытых границ и вынуждены отправить своих работников в отпуск без содержания, что создает социальную напряженность | МДС, БДК, НАБА, Ассоциация «Союзтекстиль» | МДС, Ассоциация «Союзтекстиль», БДК | МИД, Погранслужба |  |
|  | Принятие плана по активной информационной кампании в целях обеспечения туристического сезона | До 25 мая | Необходимо проводить активную кампанию против информационного черного PR в других странах | МДС, КАТО, СПК | СПК, МДС | МЭР, Органы МСУ |  |
| Мероприятие по обеспечению экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание общественной площадки по обеспечению взаимодействия государственной власти и гражданского сектора по экономическим и социальным вопросам | До 15 мая | Обеспечение тесного взаимодействия государственной власти и гражданского сектора по экономическим и социальным вопросам | Донорские организации, ПКР, Бизнес ассоциации | Бизнес ассоциации | МЭР, соответствующие министерства и ведомства |  |
| Краткосрочные меры, направленные на улучшение бизнес-среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Облегчение регистрации нового бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввести принцип «молчание – знак согласия» в регистрационное законодательство | До 1 августа | Предотвращение задержек в процессе рассмотрения заявления | Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД, Проект содействия предпринимательской среде МФК | Проект содействия предпринимательской среде МФК | Минюст, Госрегистр |  |
|  | Упрощение процедур регистрации индивидуальных предпринимателей по принципу «единого окна» | До 1 августа | Снижение временных затрат на регистрацию и стоимости регистрации | Проект содействия предпринимательской среде МФК | Проект содействия предпринимательской среде МФК | Минюст, Госрегистр |  |
| Совершенствование порядка проведения проверок субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие нормативного правового акта о внедрении проверочных листов и системы оценки рисков при проведении проверок | До 1 августа | Внедрение проверочных листов и системы оценки рисков при проведении проверок необходимо для повышения эффективности проверок и снижения количества необоснованных проверок. Проверочный лист представляет из себя перечень вопросов, на основе которых будет проводиться проверка | Проект содействия предпринимательской среде МФК, Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | Проект содействия предпринимательской среде МФК, Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | МЭР, Генпрокуратура (по согласованию) |  |
| Улучшение лицензионно-разрешительной системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка законопроекта «О лицензиях и разрешениях», предусматривающего уменьшения количества видов деятельности, подлежащих лицензированию, упрощение процедур по получению и продлению лицензий, введения принципа «молчание-знак согласия» | До 1 августа | Межведкомиссия по оптимизации закончила рассмотрение представленных АРВ и приняла решение по сокращению некоторых разрешительных документов. Результатом работы по оптимизации должен стать законопроект «О лицензиях и разрешениях». | Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | МЭР, соответствующие министерства и ведомства |  |
| Совершенствование налоговой системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать проект постановления ВПКР по упрощению порядка выдачи добровольных патентов | До 1 августа | На практике работа по патенту стала сложнее. Новые требования противоречат смыслу этой простой системы налогообложения. Необходимо упростить выдачу патентов | ПНК, НАБА | Ассоциация «Союзтекстиль» | ГНС |  |
|  | Продолжение работы по передаче функций по администрированию страховых взносов из СФ КР в ГНС КР | До 1 июля | В целях исключения риска невыполнения государственной политики по устранению дублирующих функций госорганов по администированию налогов и страховых взносов. Обеспечение разработки и внедрения единых подходов и механизмов администрирования налогов и страховых взносов. | ПНК, Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | Проект по улучшению бизнес среды ЮСАИД | ГНС, Соцфонд |  |
|  | Пересмотр системы налогообложения туристических объектов на Иссык-Куле в целях обеспечения туристического сезона | До 15 июня | Есть опасения, что количество туристов в предстоящий туристический сезон уменьшиться, необходимо рассмотреть возможность облегчения налоговой нагрузки для этого сектора | ПНК, СПК | СПК | МЭР, ГНС, Органы МСУ |  |
| Совершенствование внешнеэкономической и туристической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка антикоррупционных схем прохождения товаров через границу на основе диалога государства и бизнеса, включая принятие четких регламентов для всех вовлеченных ведомств в работу единого окна. | До 1 июля | Внедрение таких схем повысит прозрачность принятия решений при оформлении товаров и уменьшит возможность принятия серых схем. | Проект АБР, Проект ГТЦ | Проект ГТЦ | ГТС, МЭР |  |
|  | Введение одностороннего безвизового режима для благополучных европейских стран | До 1 июля | Повышение привлекательности страны как туристического места назначения | Комитет по туризму МДС, СПК, КАТО | МДС | МИД, МЭР |  |
|  | Разработка предложений о возможности предоставления гостиничному сектору бюджетных и льготных кредитов | До 1 июля | Повышение привлекательности страны как туристического места назначения | Ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса | Ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса | МЭР, Минфин |  |
| Среднесрочные меры, направленные на улучшение бизнес-среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование порядка проведения проверок субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности существующей системы государственных проверок бизнеса и разработка стратегии реформирования системы проверок в КР. | До 1 октября | Определить насколько эффективна существующая система в целом и по видам проверок. Определить долгосрочную стратегию по реформированию системы проверок, для повышения эффективности проверок, снижению гос. затрат на проведение проверок и снизить административную нагрузку на МСБ | Проект содействия предпринимательской среде МФК, Проект ГТЦ, приглашенные эксперты | Проект содействия предпринимательской среде МФК | МЭР, Генпрокуратура (по согласованию), ГКО |  |
|  | Создание механизма по координации работы санитарной и ветеринарной служб | До 1 декабря | Данные службы ответственны за обеспечение безопасности пищевой продукции, на сегодняшний момент существует дублирование их функций, а в каких-то нишах (например, вопросы ГМО) наблюдается пробел т.е отсутствует вообще государственный надзор | Проект содействия предпринимательской среде МФК, ГТЦ, ВБ | Проект содействия предпринимательской среде МФК | Минселхоз |  |
| Совершенствование системы технического регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий по совершенствованию технического регулирования, включая следующие меры: - критическое рассмотрение уже разработанных проектов технических регламентов, - разработка новых технических регламентов, включая рассмотрение возможности принятия международных регламентов, -совершенствование институциональной системы, - повышение уровня информированности бизнес-сообщества, -упрощение процедур сертификации и декларирования соответствия, включая исключение из этих процедур продуктов с низкой степенью риска. | До 1 октября | Требуется дальнейшее совершенствование данной системы регулирования | Проект содействия предпринимательской среде МФК, ГТЦ, ВБ, USAID | Проект содействия предпринимательской среде МФК | МЭР |  |
| Совершенствование внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введение координационного механизма проверок на границе с целью сокращения ГКО на границе | До 1 октября | Обеспечение сокращения ГКО на границе | Проект ГТЦ | Проект ГТЦ | ГТС, ГКО, МЭР, Погранслужба |  |
|  | Совершенствование оплаты труда сотрудников ГТС, в том числе и за счет специальных средств | До 1 октября | Необходимо обеспечить достойное вознаграждение | Проект АБР, Проект ГТЦ | Проект АБР, Проект ГТЦ | ГТС, Кадровая служба, Мифин |  |
|  | Проведение кадровой реформы в ГТС на основе выработанных анти-коррупционных схем. | До 1 октября | Смена состава на определенных потенциально –коррупционных местах позволит нарушить сложившиеся схемы, а назначение соответствующих людей развернуть потоки «неформальных» платежей в государственный бюджет. | Проект АБР, Проект ГТЦ | Проект АБР, Проект ГТЦ | ГТС, Кадровая служба, Антикоррупционное агентство |  |
| Совершенствование налоговой системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизма возврата НДС | До 1 октября | Реализация справедливой налоговой политики | ПНК, Проект USAID EREC | ГДК, СПК | МЭР, ГНС, Минфин |  |
| Мероприятие по обеспечению экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка закона о саморегулирующих организациях | До 1 октября | Повышение ответственности бизнеса за формирование политики в секторе | Комитет по туризму МДС | МДС | МЭР |  |
|  | Разработка предложений по совершенствованию институтов развития, таких как банки развития, агентство по продвижению инвестиций и т.д. | До 1 января 2011 г. | Необходимо создавать и совершенствовать институты, нацеленные на развитие экономики страны | Кыргызи-нвест, ГТЦ, СПК | Кыргызинвест, ГТЦ | НБКР (по согласованию), МЭР, Минфин, соответствующие министерства и ведомства |  |
|  | Разработать предложения по созданию советов: - Совет донорской помощи, - Инвестиционный совет, - Совет по развитию | До 1 ноября | Создание институтов развития | Донорские организации, ПКР, Бизнес ассоциации | МЭР | МЭР, Международные финансовые организации |  |
|  | Проведение переговоров с международными финансовыми институтами и странами-донорами по возможности пролонгации и облегчения выплат по займам и кредитам предприятиям и предпринимателям Кыргызской Республики | До 1 октября | Для облегчения нагрузки финансовой на предпринимателей | Минфин | Ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса | Минфин, МЭР |  |